## Backlog
SPRINT 0
ID | Tema | Como un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Estatus
REQ001 | Gestión de usuarios | Cliente / Administrador | Registrarme o iniciar sesión con mis credenciales | Acceder a las funcionalidades del sistema según mi rol |  | Muy Alta | Pendiente
REQ002 | Gestionar inventario | Administrador | Agregar, editar o eliminar productos del inventario | Controlar eficientemente los niveles de stock y generar reportes |  | Alta | Pendiente
SPRINT 1
ID | Tema | Como un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Estatus
REQ003 | Gestionar ventas | Administrador | Registrar y procesar ventas de productos | Mantener actualizada la información de ventas y stock |  | Alta | Pendiente
REQ004 | Gestionar empleados | Administrador | Agregar o modificar datos de los empleados | Tener control y trazabilidad sobre el personal registrado |  | Alta | Pendiente
SPRINT 2
ID | Tema | Como un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Estatus
REQ005 | Registrar pedidos en línea | Cliente | Seleccionar productos y enviar mi pedido con mis datos completos | Confirmar mi solicitud y recibir confirmación del sistema |  | Alta | Pendiente
REQ006 | Realizar compras en línea | Cliente | Elegir productos y pagar en línea con un método válido | Comprar productos de forma segura y recibir confirmación |  | Alta | Pendiente
SPRINT 3
ID | Tema | Como un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Estatus
REQ007 | Manejar consultas del cliente | Cliente / Técnico | Enviar dudas o problemas y recibir soporte | Obtener respuesta y solución a mis inquietudes desde el sistema de soporte |  | Alta | Pendiente

## sprint0
ID | Tema | Como un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registro e inicio de sesión | Cliente / Administrador | Ingresar mis credenciales o registrarme con mis datos personales | Acceder a las funcionalidades del sistema según mi tipo de usuario |  | Alta | No Iniciado
ID | Tareas | Asignado | Estimado (hrs)
REQ001-1 | Crear tabla usuarios con campos necesarios (nombre, correo, contraseña, rol, estado) | Carlos Rivera | 1
REQ001-2 | Implementar endpoints de registro y login (con encriptación y validación de datos) | Ronny Ibarra | 2
REQ001-3 | Generar y manejar token de autenticación (JWT) | Angelo Sánchez | 1
REQ001-4 | Redirigir a la vista según el rol del usuario (cliente o administrador) | Carlos Rivera | 1
ID | Tema | Como un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestionar inventario | Administrador | Agregar, editar o eliminar productos del inventario | Controlar eficientemente los niveles de stock y generar reportes |  | Alta | No Iniciado
ID | Tareas | Asignado | Estimado (hrs)
REQ002-1 | Crear tabla productos con campos: nombre, precio, cantidad, estado | Ronny Ibarra | 1
REQ002-2 | Crear endpoints para CRUD del inventario | Angelo Sánchez | 2
REQ002-3 | Validar entradas: precios positivos, cantidades válidas | Carlos Rivera | 1
REQ002-4 | Generar reportes de inventario en PDF/Excel | Carlos Rivera | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ006-1 | [6 empty] | 0
REQ006-2 | [6 empty] | 0
REQ006-3 | [6 empty] | 0
REQ006-4 | [6 empty] | 0
REQ007-1 | [6 empty] | 0
REQ007-2 | [6 empty] | 0
REQ008-1 | [6 empty] | 0
REQ008-2 | [6 empty] | 0
REQ009-1 | [6 empty] | 0
REQ009-2 | [6 empty] | 0
REQ010-1 | [6 empty] | 0
REQ010-2 | [6 empty] | 0
REQ011-1 | [6 empty] | 0
REQ011-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.