## Hoja1
Objetivo General: | Desarrollar el perfil del proyecto
Lider: | Angelo Sánchez
Actividades | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Entrega | %Avance | Encargado | Comentarios | Estado | Mayo | [14 empty] | Junio | Porcentaje de Cumplimiento
[8 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 10 | 12
PLANIFICAR EL CRONOGRAMA | 1 hora | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | Angelo Sanchez |  | Activo | X | [15 empty] | %
RAPARTIR ACTIVIDADES | 30 minutos | 2025-05-02 | 2025-05-04 |  | Angelo Sanchez |  | Activo |  | X
Realizacion de Cronograma | 1 hora | 2025-05-04 | 2025-05-06 |  | Angelo Sanchez |  | Activo
REALIZAR ENTREVISTA INICIAL | 1 hora | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 100 | Ronny Ibarra |  | Activo |  |  | X
Realizar la Matriz IREB | 1 hora y media | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 100 | Carlos Rivera |  | Activo |  |  |  | X
Realizar el documento FODA | 1 hora | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 100 | Carlos Rivera |  | Activo |  |  |  | X
CRECION DEL PERFIL DEL PROYECTO | 1 hora | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Angelo Sanchez |  | Activo |  |  |  |  | X
ELABORAR LA MATRIZ HU | 2 horas | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 100 | Ronny Ibarra |  | Activo | [6 empty] | X
ELABORAR EL DOCUMENTO DE HU | 2 horas | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 100 | Ronny Ibarra |  | Activo | [6 empty] | X
REVISAR EL DOCUMENTO FODA | 30 minutos | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100 | Angelo Sanchez |  | Activo |  |  |  |  | X
ELABORAR LAS PREGUNTAS DE LA SEGUNDA ENTREVISTA | 30 minutos | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 100 | Carlos Rivera |  | Activo |  |  |  | X
REALIZAR LA SEGUNDA ENTREVISTA CON EL CLIENTE | 30 minutos | 2025-05-04 | 2025-05-15 | 100 | Carlos Rivera |  | No iniciado | [8 empty] | X
Presentacion - Documentos | 10 minutos | 2025-05-04 | 2025-05-13 |  | Ing Jenny Ruiz |  | No iniciado
CORRECCION DOCUMENTOS | 1 hora | 2025-05-04 | 2025-05-04 |  | Carlos Rivera |  | No iniciado