## Backlog
ID | Tema | Como un... (Usuario) | Necesito (REQ) | Así podré... (Objetivo) | Notas | Prioridad | Estatus
UC001 | Gestión de Inventario | Administrador | Registrar productos en el inventario | Mantener niveles de stock actualizados y evitar errores |  | Alta
UC002 | Registro de Ventas | Administrador | Registrar ventas y actualizar inventario | Reflejar las ventas en el stock |  | Alta
UC003 | Pedido en Línea | Cliente | Registrar pedidos desde la web | Facilitar las compras en línea |  | Alta
SPRING 2

## sprint0
ID | Tema | Como un... | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Status | Asignado | Estimado (hrs)
REQ001 | Crear usuario | Administrador | Ingresar al drive | Crear los perfiles de usuario para que ingresen al aplicativo |  | Alta | Terminado
REQ001-1 | Tareas | [6 empty] | Santiago Sañay | 1
REQ001-2 | Tareas |  |  | Crear un Google Sheet llamado "Usuarios" con métodos POST/GET |  |  |  | Santiago Sañay | 2
REQ001-3 | Tareas |  |  | Crear usuario y contraseña en la hoja "Usuarios" |  |  |  | Santiago Sañay | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ006-1 | [6 empty] | 0
REQ006-2 | [6 empty] | 0
REQ006-3 | [6 empty] | 0
REQ006-4 | [6 empty] | 0
REQ007-1 | [6 empty] | 0
REQ007-2 | [6 empty] | 0
REQ008-1 | [6 empty] | 0
REQ008-2 | [6 empty] | 0
REQ009-1 | [6 empty] | 0
REQ009-2 | [6 empty] | 0
REQ010-1 | [6 empty] | 0
REQ010-2 | [6 empty] | 0
REQ011-1 | [6 empty] | 0
REQ011-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.