## Hoja1
Objetivo General: | Desarrollar el perfil del proyecto
Lider: | Angelo Sánchez
Actividades | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Entrega | %Avance | Encargado | Comentarios | Estado | Mayo | [14 empty] | Junio | Porcentaje de Cumplimiento
[8 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 10 | 12
Selección del problema | 2 horas | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100 | Carlos Rivera |  | Activo | X | [15 empty] | %
PLANIFICAR EL CRONOGRAMA | 1 hora | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100 | Angelo Sanchez |  | Activo | X
RAPARTIR ACTIVIDADES | 30 minutos | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 100 | Angelo Sanchez |  | Activo |  | X
Realizacion de Cronograma | 1 hora | 2025-05-04 | 2025-05-06 |  | Angelo Sanchez |  | Activo
REALIZAR ENTREVISTA INICIAL | 1 hora | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 100 | Ronny Ibarra |  | Activo |  |  | X
Realizar la Matriz IREB | 1 hora y media | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 100 | Carlos Rivera |  | Activo |  |  |  | X
Realizar el documento FODA | 1 hora | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 100 | Carlos Rivera |  | Activo |  |  |  | X
CRECION DEL PERFIL DEL PROYECTO | 1 hora | 2025-05-06 | 2025-05-09 |  | Angelo Sanchez |  | Activo |  |  |  |  | X
ELABORAR EL DOCUMENTO DE HU | 2 horas | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 100 | Ronny Ibarra |  | Activo | [6 empty] | X
REVISAR EL DOCUMENTO FODA | 30 minutos | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100 | Angelo Sanchez |  | Activo |  |  |  |  | X
Re elaborar las preguntas de la ENTREVISTA | 30 minutos | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 100 | Carlos Rivera |  | Activo | [7 empty] | X
Realizar entrevista con el cliente | 30 minutos | 2025-05-04 | 2025-05-15 | 100 | Carlos Rivera |  | No iniciado | [9 empty] | X
Presentacion - Documentos | 10 minutos | 2025-05-04 | 2025-05-13 | 100 | Ing Jenny Ruiz |  | No iniciado | [7 empty] | X
SEGUNDA ETAPA: Elicitacion de requisitos
CORRECCION DOCUMENTOS | 1 hora | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 100 | Carlos Rivera |  | No iniciado | [7 empty] | X
Realizacion de caso de uso | 2 horas | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Angelo Sanchez |  | No iniciado | [9 empty] | X
Correccion de los casos de uso | 1 hora | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  | Ronny Ibarra |  | No iniciado | [10 empty] | X
TERCERA ETAPA: Analisis y diseño
Analisis de sistema de informacion | 2 horas | 2025-05-22 | 2025-05-27 |  | Angelo Sanchez |  | No iniciado | [11 empty] | X
Identificacion | 1 hora | 2025-05-22 | 2025-05-27 |  | Ronny Ibarra |  | No iniciado | [11 empty] | X
Definicion de intefaces de usuario | 1 hora | 2025-05-22 | 2025-05-27 |  | Angelo Sanchez |  | No iniciado | [11 empty] | X
Aprobacion del Analisis del sistema de informacion | 10 minutos | 2025-05-22 | 2025-05-27 |  | Carlos Rivera |  | No iniciado | [11 empty] | X
No iniciado