## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
UC001 | El sistema no permite llevar control del inventario | Gestionar productos del inventario | para mantener actualizados los niveles de stock y evitar errores | Administrador | Ingresar productos, actualizar cantidades, eliminar registros, consultar estado de stock. | Carlos | 2 |  | Alta | Terminado | Si el usuario puede registrar un producto, modificarlo o eliminarlo, y consultar su historial correctamente, la historia estará completa. |  | Gestión de Inventario.
UC002 | El sistema no actualiza el inventario luego de una venta. | Registrar ventas y actualizar inventario. | para que el stock sea coherente con las ventas realizadas. | Administrador | Seleccionar productos, registrar venta, validar stock, confirmar venta y actualizar inventario | Angelo | 2 |  | Alta |  | Si después de una venta el stock se reduce correctamente, y si no hay stock se muestra un mensaje de error |  | Registro de Ventas
UC003 | El cliente no puede hacer pedidos en la plataforma web | Permitir registrar pedidos desde la web. | para facilitar las compras en línea de los clientes | Cliente | Iniciar sesión, seleccionar productos, añadir al carrito, proceder al pago y confirmar el pedido | Ronny | 2 |  | Alta |  | Si el pedido se registra correctamente, se confirma al cliente y no se permite continuar con datos erróneos. |  | Pedido en Línea.
UC004 | El sistema no permite finalizar una compra. | Finalizar compras y confirmar pago. | para completar el proceso de transacción electrónica. | Cliente | Revisar carrito, seleccionar método de pago, ingresar datos, confirmar compra, recibir correo electrónico de confirmación | Carlos | 2 |  | Alta |  | Si el pago es exitoso y se envía el correo, y si hay errores con el método de pago se muestra el mensaje correspondiente. |  | Compra en Línea.
UC005 | El cliente no puede registrar sus consultas o problemas. | Registrar y gestionar consultas técnicas. | para poder dar seguimiento y solución a problemas o dudas reportadas por clientes. | Equipo Tecnico | Cliente inicia sesión, registra la consulta; el equipo técnico responde y cierra el caso. | Angelo | 2 |  | Alta |  | Si el sistema confirma recepción, permite seguimiento, y solicita datos cuando falten, se considerará la historia cumplida. |  | Soporte al Cliente.
UC006 | No se gestiona adecuadamente la información del personal de la empresa. | Gestionar información de empleados. | para tener una base de datos clara y evitar duplicidad de datos. | Administrador | Ver lista de empleados, añadir nuevos, actualizar o eliminar empleados, validando ID únicos | Ronny | 2 |  | Alta |  | Si al registrar un nuevo empleado el sistema evita duplicados y guarda la información correctamente. |  | Gestión de Empleado.
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| UC001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Carlos
| QUE | Gestionar productos del inventario |  | PARA QUE | para mantener actualizados los niveles de stock y evitar errores |  | COMO | Ingresar productos, actualizar cantidades, eliminar registros, consultar estado de stock.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de Inventario.
| PRUEBA |  | Si el usuario puede registrar un producto, modificarlo o eliminarlo, y consultar su historial correctamente, la historia estará completa. |  |  | COMENTARIOS | 0