## Backlog
ID | Tema | Como un... (Usuario) | ID | Tema | Como un... (Usuario) | Necesito (REQ) | Así podré... (Objetivo)
UC001 | Gestión de Inventario | Administrador | RF001 | Gestión de Usuarios | Cliente / Administrador | Registrar e iniciar sesión de usuarios | Permitir el acceso seguro al sistema para usar sus funcionalidades
UC002 | Registro de Ventas | Administrador | RF002 | Gestión de Inventario | Administrador | Registrar productos en el inventario | Mantener niveles de stock actualizados y evitar errores
UC003 | Pedido en Línea | Cliente | RF003 | Registro de Ventas | Administrador | Registrar ventas y actualizar inventario | Reflejar las ventas en el stock
|  |  | RF004 | Pedido en Línea | Cliente | Registrar pedidos desde la web | Facilitar las compras en línea
SPRING 2

## sprint0
ID | Requisito Funcional (RF) | Descripción | Notas | Prioridad | Status | Asignado | Estimado (hrs)
RF001 | Gestión de Usuarios | Registrar usuarios, permitir inicio de sesión seguro para clientes y administradores. |  | Muy Alta |  |  | 2
RF002 | Gestión de Inventario | Registrar, actualizar, eliminar y consultar productos en el inventario. |  | Alta
RF003 | Registro de Ventas | Registrar ventas y actualizar inventario automáticamente tras cada venta. |  | Alta
RF004 | Pedido en Línea | Permitir a clientes registrar pedidos desde la plataforma web. |  | Alta
RF005 | Finalización de Compra | Finalizar compras, confirmar pagos y enviar confirmación por correo. |  | Alta
RF006 | Soporte al Cliente | Registrar consultas o problemas de clientes, permitir seguimiento y cierre de casos. |  | Media
RF007 | Gestión de Empleados | Gestionar datos de empleados, evitando duplicación y permitiendo alta, baja y modificación. |  | Media

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ006-1 | [6 empty] | 0
REQ006-2 | [6 empty] | 0
REQ006-3 | [6 empty] | 0
REQ006-4 | [6 empty] | 0
REQ007-1 | [6 empty] | 0
REQ007-2 | [6 empty] | 0
REQ008-1 | [6 empty] | 0
REQ008-2 | [6 empty] | 0
REQ009-1 | [6 empty] | 0
REQ009-2 | [6 empty] | 0
REQ010-1 | [6 empty] | 0
REQ010-2 | [6 empty] | 0
REQ011-1 | [6 empty] | 0
REQ011-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.